                Приложение 2
Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм 

муниципальной программы
«Экология и охрана окружающей среды в муниципальном округе Семеновский на 2021-2026 годы»

	№ п/п
	Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов)
	Ответствен

ный исполнитель
	Плановый срок
	Фактический срок
	Непосредственные результаты
	Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>

	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	начала реализации
	окончания реализации
	Запланированные значения
	Достигнутые значения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Мероприятие 1.1 «Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства»
	 МКУ «Семеновское охотничье-рыболовное хозяйство»
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.1:
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Количество проведенных учетных работ (дней) 
	МКУ «Семеновское охотничье-рыболовное хозяйство»
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	120
	120
	

	
	Выкладка подкормки для животных (кг) 
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	

	
	Количество проведенных рейдов по борьбе с браконьерами рейдов (шт.)
	
	
	
	
	
	36
	36
	

	
	Мероприятие 1.2

«Очистка береговой линии рек муниципального округа Семеновский и увеличение количества благоустроенных родников»
	Семеновская городская организация «ВООП» (по согласованию)
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	
	
	нет

	
	Наименование непосредственного результата 1.2 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Доля благоустроенных родников  - шт
	Семеновская городская организация «ВООП» (по согласованию)
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	Январь 2025
	Декабрь 2025
	2
	2
	нет

	
	Доля очищенной береговой линии рек Керженец, Санохта, Белбаж - км
	Семеновская городская организация «ВООП» (по согласованию)
	
	
	
	
	5
	5
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