Приложение 3

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный 2023 год  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса городского округа Семеновский Нижегородской области на 2015-2025г» |
|  | Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области» |
| Индикаторы достижения цели |
| 1 |  Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов  | 98 | 100,5 | 105,0 | . |
| 2 | Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 90 | 100,5 | 107,0 |  |
| 3 |  Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) к предыдущему году | процентов | 105 | 100,5 | 105,0 |  |
| 4 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году  |  процентов | 80 | 100 | 158 |  |
| 5 |  Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 5,1 | 12,5 | 7,4 | Уменьшение прибыли и увеличение себестоимости по отношению к плану.  |
| 6 |  Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)  | рублей | 35614 | 24000 | 37074 |  |
| 7 | Стоимость валовой сельскохозяйственной продукции в действующих ценах в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 973978,9 | 1051065,1 | 1062376,0 |  |
| Значение непосредственного результата |
| 1 |  Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 3699,4 | 3800 | 4559,4 | . |
| 2 |  Валовой сбор льноволокна и пеньковолокна в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 119,7 | 105 | 131,1 |  |
| 3 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 550 | 350 | 650 |  |
| 4 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 189 | 252 | 232 | Снижение урожайности овощей открытого грунта по отношению к плановому показателю.  |
| 5 |  Внесение минеральных удобрений | тонн действующего вещества | 138,8 | 110 | 145 |  |
| 6 | Внесение органических удобрений | тонн | 17700 | 14000 | 0 |  Вступление в силу Закона №248 |
| 7 |  Известкование | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Фосфоритование | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | Ввод в оборот ранее не используемых земель сельскохозяйственного назначения | га | 0 | 0 | 304,796 |  |
| 10 |  Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами  | га | 6768 | 9058 | 6638 | Уменьшение посевных площадей . |
| 11 |  Размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и коноплей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  га | 251 | 240 | 197 | План посевных площадей, занятых льном-долгунцом (240 га), рассчитан с учетом посевных площадей, расположенных за пределами го Семеновский |
| 12 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 38 | 17 | 20 |  |
| 13 | Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 515,6 | 540,4 | 585 |  |
| 14 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тонн | 9708,9 | 10989,0 | 10411,6 |  Отсутствие КФХ молочного направления. |
| 15 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему финансовому году, объему производства молока ( по кругу предприятий) | тонн | 2727,81 | Х | Х |  |
| 15 | Поголовье коров на конец отчетного периода в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 1415 | 1424 | 1415 | Отсутствие КФХ молочного направления. |
| 16 |  Численность маточного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 136 | 136 | 136 |  |
| 17 |  Численность маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | голов | 0 | 0 | 0 |  |
| 18 |  Племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных (в пересчете на условные головы)  | голов | 607 | 607 | 610 |  |
| 19 | Реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочных и мясных пород | голов  | 60 | 55 | 72 |  |
|  | Размер застрахованных посевных площадей | га | 0 | 0 | 253 |  |
|  | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади в общей посевной ( посадочной) площади (в условных единицах площади) | га | 0 | 0 | 15,15 |  |
| 20 | Численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных | условных голов | 0 | 0 | 1072,2 |  |
| 21 |  Количество молодых специалистов, принятых в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства | человек | 2 | 1 | 2 |  |
| 22 | Доля работников, прошедших переподготовку, повысивших квалификацию, принявших участие в семинарах, конференциях от общего количества руководителей и специалистов сельскохозяйственных организаций | процентов | 17,0 | 16 | 20 |  |
| 23 | Количество созданных сельскохозяйственных кооперативов (потребительских и прочих) | единиц | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 |  Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (грантов в форме субсидий) | единиц | 6 | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | 0 | КФХ не включено в перечень грантополучателей, с которыми заключаютя соглашения ( не пройден отбор). |
| 25 |  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет, (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов | Более 10% | 10% | 81,57 |  |
| 26 |  Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий) для развития материально-технической базы | единиц | 0 | не менее одного постоянного рабочего места на каждые 2,5 млн. рублей субсидии, но не менее одного постоянного рабочего места на одного получателя | 0 | Отсутствие сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших в 2023г средства государственной поддержки (грантов в форме субсидий) для развития материально-технической базы |
| 27 |  Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной в отчетном году сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году | процентов | Более 10% | 10% | 14,3 |  |
| 28 |  Ввод в эксплуатацию мелиорированных земель сельскохозяйственного назначения за счет нового строительства мелиоративных систем | га | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 |  Прирост объема производства продукции растениеводства (картофель, овощи открытого грунта) в результате ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель нарастающим итогом | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 30 | Сохранение и создание новых рабочих мест | человек | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество оборудования и техники, приобретаемых с 1 января отчетного года по 31 декабря текущего года (по кругу предприятий) | ед. | 0 | 1 | 3 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации Муниципальной программы» |
| 1 | Укомплектованность должностей муниципальной службы | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий городского округа Семеновский Нижегородской области»Индикаторы достижения цели |
| 1 | Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах | процентов | 0 | 25 | 25 |  |
| Непосредственные результаты |
| 1 | Объем строительства (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности | кв.м. | 0 | 522 | 522 |  |

Начальник управления сельского хозяйства и природопользования администрации городского округа Семеновский \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.С.Полуэктов