Приложение 1

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета городского округа Семеновский**

**на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | Сводная бюджетная роспись на отчетную дату | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего | **9 045,70** | **55 878,23** | **48 563,65** |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 9 045,70 | 39 315,33 | 33 813,63 |
| Администрация городского округа Семеновский |  | 15 525,29 | 13 721,78 |
| МКУ «Семеновстройсервис» |  | 1 037,61 | 1 028,24 |
| Подпрограмма 1 | «[Управление](#Par921) муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Семеновский». | Всего | **2 150,0** | **7 529,77** | **5 337,18** |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2 150,0 | 7 529,77 | 5 337,18 |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и техническое  совершенствование муниципального имущества» | Всего | **2 062,4** | **43 559,28** | **38 598,15** |
| Комитет по управлению муниципальным имуществом | 2 062,4 | 26 996,38 | 23 848,13 |
| Администрация городского округа Семеновский |  | 15 525,29 | 13 721,78 |
| МКУ «Семеновстройсервис» |  | 1 037,61 | 1 028,24 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной Программы» | Комитет по управлению муниципальным имуществом | **4 833,3** | **4 789,20** | **4 628,33** |

Приложение 2

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Индикатор достижения цели/непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | | | | | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года (ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению в случае отклонения) | |
| Год, предшествующий отчетному | | Отчетный год | | |
| План | факт | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
|  | Муниципальная программа Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2021 годы» | | | | | | | | | |
|  | Доля объектов недвижимого имущества, на которое зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству объектов недвижимого имущества (за исключением муниципального жилищного фонда), учтенных в реестре муниципального имущества городского округа Семеновский по состоянию на 01.01.2021 года | % | |  | | 80 | 83 | |  | |
|  | Доля объектов муниципального имущества, выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации. | % | |  | | 85 | 96 | |  | |
|  | Непосредственный результат 1 |  | |  | |  |  | |  | |
|  | Величина прямых финансовых поступлений в бюджет городского округа Семеновский неналоговых доходов от управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами за 2018-2021 годы | Млн. рублей | |  | | 40 658,48 | 45 701,09 | |  | |
|  | Доля отремонтированных объектов муниципального имущества от общего количества муниципального имущества, включенного в казну по состоянию на 01.01.2022 года | % | |  | | 0,75 | 0,9 | |  | |
|  | Непосредственный результат 2 |  | |  | |  |  | |  | |
|  | Количество произведенных ремонтов объектов муниципального имущества, включенных в казну по состоянию на 01.01.2022 года | Шт. | |  | | 6 | 16 | |  | |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной Программы» | | | | | | | | | |
|  | Обеспечение бесперебойного исполнения Программы | | % | |  | 100 | | 100 | |  |

Приложение 3

**Информация о расходах бюджета городского округа Семеновский и средств юридических лиц на реализацию муниципальной программы городского округа Семеновский**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактический расход |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Семеновский Нижегородской области на 2018-2022 годы» | Всего (1)+(2)+(3) | **55 878,23** | **48 563,65** |
| (1) Расходы местного бюджета | **55 878,23** | **48 563,65** |
| (2) Юридические лица |  |  |
| (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 1 | «[Управление](#Par921) муниципальным имуществом и земельными ресурсами городского округа Семеновский». | Всего (1)+(2)+(3) | **7 529,77** | **5 337,18** |
| (1) Расходы местного бюджета | **7 529,77** | **5 337,18** |
| (2) Юридические лица |  |  |
| (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 2 | «Содержание и техническое  совершенствование муниципального имущества» | Всего (1)+(2)+(3) | **43 559,28** | **38 598,15** |
| (1) Расходы местного бюджета | **43 559,28** | **38 598,15** |
| (2) Юридические лица |  |  |
| (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | «Техническое обслуживание, ремонт и реконструкция, охрана и содержание (в том числе разборка), объектов муниципальной имущественной казны» | Всего (1)+(2)+(3) | **43 559,28** | **38 598,15** |
| (1) Расходы местного бюджета | **43 559,28** | **38 598,15** |
| (2) Юридические лица |  |  |
| (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной Программы» | Всего (1)+(2)+(3) | **4 789,20** | **4 628,33** |
| (1) Расходы местного бюджета | **4 789,20** | **4 628,33** |
| (2) Юридические лица |  |  |
| (3) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |  |  |

Руководитель: Председатель КУМИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О. М. Ляшкова

Исполнитель: гл. бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М. М. Анисимова