Приложение 2

**Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Индикатор достижения цели/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели/непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/непосредственного результата на конец отчетного года(ОБЯЗАТЕЛЬНО к заполнению в случае отклонения!!!) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 1 | Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 15,9 | 15,9 | 12 | Увеличение количества детей в городском округе в возрасте от 5 до 18 лет |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| 1 |  Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе музеями | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | Количество посетителей музеев | % | 180 | 180 | 110 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
| Подпрограмма 3 «Библиотечное дело» |
| 1 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе библиотеками | % | 75 | 100 | 100 | Открыты две библиотеки (Зубовская библиотека-филиал №9, Светловская библиотека-филиал №27) |
| 2 | Количество пользователей библиотек | % | 49,9 | 49,9 | 42,0 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
| Подпрограмма 4 «Организация досуга» |
| 1 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе клубами и учреждениями клубного типа | % | 99,8 | 99,8 | 99,8 |  |
| 2 | Количество участников клубных формирований | % | 7,6 | 7,6 | 5,9 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 1 | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы | % | 95 | 95 | 95 |  |
| Непосредственные результаты реализации муниципальной программы «Развитие культуры городского округа Семеновский на 2018-2021 годы» |
| Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 1 | Охват дополнительным образованием в сфере культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | чел. | 547 | 547 | 590 | Увеличение учащихся в подготовительной группе |
| 2 | Количество участников награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах. | чел. | 104 | 104 | 109 |  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата педагогических работников организаций дополнительного образования в сфере культуры | руб. | 33037 | 33037 | 33920 |  |
| 4 | Среднесписочная численность работников | руб. | 40 | 40 | 43 | Введение новых педагогических ставок |
| Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» |
| 1 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе музеями  | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество посетителей музеев | чел. | 87225 | 87225 | 51305 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
| 3 | Количество предметов музейного фонда.  | ед. | 27255 | 27255 | 27530 | В связи с ограничениями по работе с посетителями (продление действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) была активизирована работа по сбору музейных экспонатов, предметов основного фонда. |
| 4 | Количество награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах. | чел. | 2 | 2 | 2 |  |
| 5 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры. | руб. | 28183 | 28183 | 27813 |  |
| 6 | Среднесписочная численность работников | чел. | 27 | 27 | 26 | Декретный отпуск |
| Подпрограмма 3 «Библиотечное дело» |
| 1 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе библиотеками  | ед. | 20 | 22 | 22 | Открыты две библиотеки (Зубовская библиотека-филиал №9, Светловская библиотека-филиал №27) |
| 2 | Количество пользователей библиотек  | чел. | 23420 | 23420 | 19580 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
| 3 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры. | руб. | 27354 | 27354 | 27861 |  |
| 4 | Среднесписочная численность работников | чел. | 51 | 51 | 46 | Декретный отпуск |
| Подпрограмма 4 «Организация досуга» |
| 1 | Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в городском округе клубами и учреждениями клубного типа  | ед. | 27 | 27 | 26 | Закрыт дом культуры |
| 2 | Количество участников клубных формирований  | чел. | 3274 | 3274 | 2750 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
| 3 | Количество культурно-массовых мероприятий  | ед. | 5800 | 5800 | 1845 | Приостановление деятельности в связи с пандемией (новая короновирусная инфекция COVID-19) в период с 19.03 по 22.06. С последнего периода работа учреждения была частично возобновлена с выполнением ряда ограничительных мер, препятствующих высоким показателям результативности.  |
| 4 | Увеличение количества творческих коллективов, имеющие звание «Народный самодеятельный коллектив | ед. | 13 | 13 | 13 |  |
| 5 | Количество награжденных в международных, всероссийских, межрегиональных и областных фестивалях и конкурсах | чел. | 56 | 56 | 134 |  |
| 6 | Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры | руб. | 27920 | 27920 | 27825 |  |
| 7 | Среднесписочная численность работников | чел. | 104 | 104 | 82 | Декретный отпуск, переход на неполную ставку, б/л сотрудников.  |

Исполнитель: ведущий экономист \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ф.Теплова